附件：

《股东来了》投资者权益知识竞赛活动方案

《股东来了》投资者权益知识竞赛活动，由中国证监会相关领导和中央电视台财经频道领导商定，并经中国证监会刘士余主席、阎庆民副主席、张慎峰主席助理等领导批示，由中国证监会办公厅、投资者保护局为指导单位，中央电视台财经频道与中证中小投资者服务中心联合主办。整个活动从五月底至九月底，历时四个月，包括网络初赛、分区复赛、决赛三个阶段。

一、活动组织架构

1、指导单位：中国证监会办公厅、投资者保护局

2、主办方：中央电视台财经频道、中证中小投资者服务中心

3、大赛项目执委会：为整个活动的具体执行机构，由央视财经频道、投服中心组成

4、网络技术支持：浙江鲸腾网络科技有限公司

5、媒体支持：四大证券报、央视网、腾讯财经、和讯网、新浪财经、搜狐财经、东方财富网、今日头条以及相关热门APP平台等

6、学术支持：负责命题、担任现场嘉宾、导师。由国内外知名高校学者、国内外金融、投资界知名人士、知名法务专家等组成

二、大赛日程

1、赛期：5月28日至9月上旬；

2、赛程：

初赛：5月28日——6月28日；

通过H5页面游戏进行网络海选；

复赛：7月2日——8月12日；

全国各大赛区分区选拔战队队员；

决赛：8月22日——9月3日；

以战队为单位的电视竞赛；

播出：央视财经频道9月中旬，播出决赛四集。

三、竞赛规则及赛程

（一）初赛——H5页面游戏网络海选

1、参赛资格：社会公众。

2、参赛：手机关注“投服中心”公众号或扫描下方二维码参与线上答题闯关。还可通过中国投资者网、“央视交易时间”公众号、央视财经APP等渠道进入答题页面，参与网络答题。

3、晋级规则：按积分规则排名，根据积分决定每周冠军和总排名。

4、奖励：

A、每周（共4周）二十万现金红包。其中周积分冠、亚、季军奖金分别为3000元、2000元、1000元，其余为随机红包；

B、随机赠送“股东来了”“厉害了我的国”纪念品；

C、根据积分排名，用户有机会参加全国分区赛。

（二）复赛——全国分区赛

1、参赛资格

A、初赛每周的前20名；

B、全国各赛区初赛总积分前30名；

C、初赛总积分排名前200名。

2、参赛方式：获得复赛参赛资格的选手，原则上到指定赛区参赛。

3、竞赛形式：以电视大赛为主。

4、选拔结果：各赛区分别选出5名选手，组成战队，到北京参加决赛。

（三）决赛

决赛于8月底在北京举行，包括三场半决赛、一场总决赛。

1、半决赛

A、共三场，由各战队抽签决定对手，两两对决，半决赛为一场制淘汰赛；

B、竞赛形式：总体参考“诗词大会”。

2、总决赛

A、半决赛获胜的三支战队共同参加；

B、竞赛形式：类似于真人秀的节目。

3、颁奖典礼

A、根据评选结果现场颁发一等奖，二等奖，三等奖；

B、由中国证监会领导、中央电视台领导为获奖队伍现场授予奖牌及证书。

五、节目播出

决赛录制四期节目半决赛三期，总决赛一期，于9月中下旬在央视财经频道播出。

六、宣传推广

1、充分做好大小屏互动，做到大屏成点，小屏成面。

2、充分利用短视频、微记录、网络直播互动等视频形式。

3、根据大赛进程，每周制作2-4条新闻，在央视财经频

道大屏播出。

4、以央视财经新媒体大赛专区、中国投资者网和“投服中心”微信公众号、央视网大赛专区为基本发布平台，充分利用协办媒体和支持媒体，进行全网矩阵式传播。

5、每周进行一次网络线上直播活动，每月进行一次线下活动。